## PPM Général Déf MEER
PLAN DE PASSATION DES MARCHES MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER
|  |  | Année : | 2019
MEER / AGEROUTE
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  |  | Début | Fin
1 | MEER | Travaux de rehabilitation de 50 km de pistes rurales communautaires à Danané | BAD | 773 9603 01 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
2 | MEER | Travaux d'amenagement de 5 km de voiries urbaines à Danané | BAD | 773 9603 01 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
3 | MEER | Travaux de rehabilitation de la gare routière à Danané y compris poste de contrôle sanitaire et de deux marchés à danané et gbapleu | BAD | 773 9603 01 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
4 | MEER | Travaux de réhabilitation d'infrastructures socio-economqiues: réhabilitation de trois(03) ecoles à kinneu, Sogaleu et belleville | BAD | 773 9603 01 2310 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
5 | MEER | Travaux de rehabilitation d'un centre d'ecoute en faveur de femmes victimes de guerre à Danané | BAD | 773 9603 01 2310 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
6 | MEER | Travaux de rehabilitation et équipements de 2 centres de sante | BAD | 773 9603 01 2310 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
7 | MEER | Travaux de réalisation de trois (03) forages pour les activités maraîchères des femmes victimes de guerre | BAD | 773 9603 01 2345 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
8 | MEER | Travaux de construction de 2 postes de contrôles juxtaposés à la frontière CI-Liberia et CI-Guinée | BAD | 773 9603 01 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
9 | MEER | Travaux de construction de 2 centres multifonctionnels pour les associations de femmes, y compris fourniture de 5 kits d'equipements de transformation des produits agricoles pour les groupements de femmes | BAD | 773 9603 01 2310 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
10 | MEER | travaux de construction de 5 plateformes multifonctionnels pour les groupements de femmes; | BAD | 773 9603 01 2310 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-03-27
11 | MEER | Travaux de réhabilitation et équipement d'un centre de santé et construction de clôture de centre de santé (CSCOM et CSRF) dans plsuieurs localités de Boundiali et Kani ainsi que la construction de clôture d'ecole sur 5000 ml | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
12 | MEER | Travaux d'amenagement de 2 marchés locaux avec garderie d'enfants à Morondo et Fadiadougou | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
13 | MEER | Travaux d'amenagement de 100 kilometres de pistes rurales connexes à la route (Fadiadougou-Boudiali) | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
14 | MEER | Travaux d'amenagement de 2 gares routières et d'aires de stationnement à Boundiali et kani | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
15 | MEER | Travaux de construction des postes de contrôles juxtaposés y compris la station de péage pesage (CI-Mali) | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
16 | MEER | Travaux de construction d'un marché à bétail frontalier à Tengrela | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
17 | MEER | Tavaux d'amenagement d'un poste de pesage fixe à san-pedro | BAD | 772 9605 90 2341 | Travaux | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
21 | MEER | Travaux de construction des routes du centre-ouest de la cote d'Ivoire: seguela-mankono et toulepleu- zouan hounien y compris amenagements connexes | BID | 772 9602 40 2341 | Travaux | NON | AOI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 2018-04-14 | 2019-01-05 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-20 | 2019-03-23 | 2019-04-11 | 2019-06-13 | N/A | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2020-05-20
22 | MEER | Travaux d'amenagement du boulevard de marseille_Lot 2 | BOAD | 772 9631 78 2341 | Travaux | NON | AOI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-18 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-07 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | N/A | 2019-08-24 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 2020-04-11
23 | MEER | Fournitures d'equipements de maraîchages, et de moyens intermediaires de transport (tricycles ) aux groupements de femmes victimes de guerre | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
24 | MEER | Fourniture d'une (1) ambulance pour le transport des malades à un centre de santé de Kani | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
25 | MEER | Fourniture de cinq (5) vehicules tricycles pour les malades en particulier les femmes enceintes à cinq centres de santé | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
26 | MEER | Installation de 5 systèmes d'eclairage solaire public dans cinq localités | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
27 | MEER | Fourniture des peses-essieux mobiles | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
28 | MEER | Fourniture d'equipements et materiels pour l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers (equipement réseaux et serveux/Active MQ) | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
29 | MEER | Fourniture et mise en place d'un système de tracking et de securisation des cargaisons | BAD | 772 9605 90 2341 | Fourniture | NON | AOI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-24 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2020-04-26
30 | AGEROUTE | Surveillance et Sécurité | BUDGET AGEROUTE |  | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 2019-03-31 | 2019-04-03 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-23 | 2019-05-26 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | N/A | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 2020-02-26
31 | AGEROUTE | Matériels de transport (Achat de véhicules) | BUDGET AGEROUTE |  | Fourniture | NON | AOO | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 2019-03-31 | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-05-11 | 2019-05-26 | 2019-06-10 | N/A | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 2020-02-11
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES
| Année : | 2019
MEER / AGEROUTE
AMI ET PQL + AOR
N° d'ordre | Autorité Contractante | Objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | Type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation de l'AMI et de la DP |  | Date de publication de l'AMI ou de programmation de la DP (9) | Date d'ouverture |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation (étapes 1 et 2) | Date de jugement des offres (étapes 1 et 2) | Date d'approbation de la liste restreinte (étape 1 uniquement ) |  | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation | Date de la signature du marché |  |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | intérêts (1ére étape) offres techniques (2éme étape) | offres financières (2ème étape uniquement) |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  |  | Début | Fin
1 | MEER | Service de consultant pour l'audit environnemental et financier | PRÊT BAD | 773 9603 01 2110 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-25 | N/A | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-09-30 | 2019-03-01 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 2019-04-28 | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-22 | N/A |  | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019-06-15 | 2019-06-18 | 2019-06-23 |  | 2019-06-30 | 2019-07-14 | 2020-07-08
2 | MEER | Suivi et contrôle des travaux connexes: 1.d'amenagement de 100 kilometres de pistes rurales connexes à la route (Kani-Boudiali) 2.d'amenagement de 2 gares routières et d'aires de stationnement 3. fournitures pour l'installation de 5 systèmes d'eclairage solaire public dans cinq localités | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-25 | N/A | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-16 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | N/A |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 2019-05-18 | 2019-05-21 | 2019-05-26 |  | 2019-06-02 | 2019-06-16 | 2020-06-10
3 | MEER | Etudes, contrôle et surveillance des travaux de poste de contrôle juxtaposé (PCJ) y compris la station de peage/pesage équipé | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-25 | N/A | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-03 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2019-11-23 | N/A |  | 2019-11-30 | 2019-12-14 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019-12-25 |  | 2020-01-01 | 2020-01-15 | 2021-01-09
4 | MEER | Etudes, contrôle et surveillance des travaux de construction d'un marché à bétail frontalier (Mali/Côte d'Ivoire) | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-05-26 | N/A | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-06 | 2019-07-20 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2019-09-12 | 2019-09-15 | N/A |  | 2019-09-22 | 2019-10-06 | 2019-10-09 | 2019-10-12 | 2019-10-17 |  | 2019-10-24 | 2019-11-07 | 2020-11-01
5 | MEER | Etudes, suivi et constrôle des travaux d'amenagement d'un poste de pesage fixe à san pedro | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-05-26 | N/A | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-06 | 2019-07-20 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2019-09-12 | 2019-09-15 | N/A |  | 2019-09-22 | 2019-10-06 | 2019-10-09 | 2019-10-12 | 2019-10-17 |  | 2019-10-24 | 2019-11-07 | 2020-11-01
6 | MEER | Assistance technique pour le developpement et la formation active MQ et assistance technique CNUCED/SYDONIA et Formation SYDONIA et tracking | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-01 | 2019-03-09 | 2019-03-23 | 2019-03-26 | 2019-04-25 | N/A | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-11 | 2019-05-25 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 2019-06-22 | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | N/A |  | 2019-08-22 | 2019-09-05 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 2020-10-01
7 | MEER | Elaboration et la mise en œuvre du programme de formation des agents des douanes et des commissiares en douanes agrées au transit communautaire et à la facilitation du transport et formation des cadres douaniers aux applicationsinformatiques de gestions de projet | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-03-01 | 2019-03-09 | 2019-03-23 | 2019-03-26 | 2019-04-25 | N/A | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-11 | 2019-05-25 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 2019-06-22 | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | N/A |  | 2019-08-22 | 2019-09-05 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 2020-10-01
8 | MEER | Etude d'un système de tracking et de securisation des cargaisons et Assistance technique pour le developpement et la formation au système de tracking | PRÊT BAD | 772 9605 90 2110 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-03-27 | N/A | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-23 | 2019-07-09 | 2019-07-14 | 2019-07-17 | N/A |  | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 2019-08-10 | 2019-08-13 | 2019-08-18 |  | 2019-08-25 | 2019-09-08 | 2020-09-02
9 | MEER | Sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitation de transport routier inter etats et à la lutte contre la surcharge en Côte d'Ivoire | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-25 | N/A | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
10 | MEER | Etudes et mise en place d'un guichet unique au port de San Pedro | PRÊT BAD | 772 9605 90 2110 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-25 | N/A | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
11 | MEER | Etudes sur les performances du Port Autonome de San Pedro et elaboration d'une charte portuaire | PRÊT BAD | 772 9605 90 2110 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-25 | N/A | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
12 | MEER | Etude de faisabilité d'un port avancé sur le corridor | PRÊT BAD | 772 9605 90 2110 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2018-01-25 | N/A | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
13 | MEER | Etude de la voie urbaine d'accès au port autonome de san pedro et d'amenagement d'un parking de vehicules lourds | PRÊT BAD | 772 9605 90 2110 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2018-01-25 | N/A | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
14 | MEER | Audits techniques des travaux routiers | PRÊT BAD | 772 9605 90 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-07-21 | 2018-07-29 | 2018-08-12 | 2018-08-15 | 2018-09-14 | N/A | 2018-09-19 | 2018-09-22 | 2018-09-30 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-01-17 | 2019-01-31 | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 2019-02-11 |  | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2020-02-27
15 | MEER | suivi et contrôle des travaux de construction des routes du centre-ouest de la cote d'Ivoire: seguela-mankono et toulepelu- zouan hounien y compris amenagements connexes | PRÊT BID | 7729602 40 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-01-05 | 2018-01-13 | 2018-01-27 | 2018-01-30 | 2019-01-25 | N/A | 2019-01-30 | 2019-03-27 | 2019-04-04 | 2019-04-18 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-04-21 | 2019-04-29 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-07-18 | N/A |  | 2019-11-13 | 2019-11-27 | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 2019-12-08 |  | 2019-12-15 | 2019-12-29 | 2020-12-23
16 | MEER | Audit financier et comptable du projet de construction de route dans la region cente-ouest de la CI | PRÊT BID | 7729602 40 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-01-05 | 2018-01-13 | 2018-01-27 | 2018-01-30 | 2018-03-01 | N/A | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-17 | 2018-03-31 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-25 | 2017-05-30 | 2017-07-06 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | N/A |  | 2018-07-30 | 2018-10-07 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 2019-01-23 |  | 2019-01-30 | 2019-02-13 | 2020-02-08
17 | MEER | Suivi et contrôle des travaux d'amenagement du boulevard de marseille -Lot 2 | PRÊT BOAD | 7729631 78 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-05-26 | N/A | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-06 | 2019-07-20 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2019-09-12 | 2019-09-15 | N/A |  | 2019-09-22 | 2019-10-06 | 2019-10-09 | 2019-10-12 | 2019-10-17 |  | 2019-10-24 | 2019-11-07 | 2020-11-01
18 | MEER | Audit technique et financier du projet d'amenagement du boulevard de marseille | PRÊT BOAD | 7729631 78 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-30 | 2018-04-07 | 2018-04-21 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | N/A | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 2018-12-11 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
19 | MEER | Service de consultant pour la sensisibilisation des populations riveraines à la protection de l'environnement et à la prevention contre le VIH/SIDA at aux mesures de securité routière | PRÊT BOAD | 7729631 78 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-30 | 2018-04-07 | 2018-04-21 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | N/A | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 2018-12-11 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
20 | MEER | services de consultant pour les prestations relatives au suivi-evaluation des resultats du developpement dans le cadre du projet d'amenegement du boulevard de marseille | PRÊT BOAD | 7729631 78 6231 | Services de consultant | NON | AMI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2018-03-30 | 2018-04-07 | 2018-04-21 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | N/A | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 2018-12-11 | 2019-02-15 | N/A
[7 empty] | AOR |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 2019-04-14 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | N/A |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 2020-06-24
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES
MEER / AGEROUTE _ PTUA
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO/DMP élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  |  | Début | Fin
1 | CC-PTUA/ AGEROUTE | PROJET DE CONSTRUCTION DE 3 ECHANGEURS SUR LE BD MITTERAND | JICA | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-05-12 | N/A | 2019-05-15 | 2019-05-20 |  | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 2019-05-18
2 | CC-PTUA/ AGEROUTE | VOIES STRUCTURANTES - DEDOUBELEMENT DE LA ROUTE DE LA PRISON CIVILE_SORTIE EST (23 km) - DEDOUBELEMENT DE LA ROUTE DE LA PRISON CIVILE_SORTIE OUEST (19 km) - AMENAGEMENT DE L'AUTOROUTE Y4 (14,2 kms) - PROLONGEMENT DU BOULEVARD DU LATRILLE (7,3 km) | BAD | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-07-25 | 2019-08-08 | 2019-11-15 | N/A | 2019-11-18 | 2019-11-23 |  | 2019-11-30 | 2019-12-15
3 | CC-PTUA/ AGEROUTE | REHABILITATION DU SYSTEME DE CONTROLE DU TRAFIC /FEUX TRICOLORES DE 89 CARREFOURS | BAD | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2019-05-16 | 2019-05-19 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | N/A | 2019-06-13 | 2019-06-18 |  | 2019-06-25 | 2019-07-10
4 | CC-PTUA/ AGEROUTE | CONSTRUCTION DE CENTRE MULTIFONCTIONNELLES ET D'INFRASTRUCTURES MARCHANDES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES | BAD | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-25 | 2019-03-02 | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2019-06-04 | 2019-06-21 | N/A | 2019-06-24 | 2019-06-29 |  | 2019-07-06 | 2019-07-21
5 | CC-PTUA/ AGEROUTE | CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 3 ECHANGEURS SUR LE BD MITTERAND | JICA | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-20 | 2019-07-31 | 2019-08-05 | 2019-08-22 | N/A | 2019-08-25 | 2019-08-30 |  | 2019-09-06 | 2019-09-21
6 | CC-PTUA/ AGEROUTE | CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX DES VOIES STRUCTURANTES | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 2019-04-12 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-05-25 | 2019-05-30 | 2019-06-16 | N/A | 2019-06-19 | 2019-06-24 |  | 2019-07-01 | 2019-07-16
7 | CC-PTUA/ AGEROUTE | CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME DE CONTROLE DU TRAFIC /FEUX TRICOLORES DE 89 CARREFOURS | JICA | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant |  | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-16 | 2019-04-21 | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 2019-08-17 | N/A | 2019-08-20 | 2019-08-25 |  | 2019-09-01 | 2019-09-16
8 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ELABORATION DE PLANS D'URBANISME DETAILLES (PUD) | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 2019-03-08 | 2019-03-13 | 2019-03-16 | 2019-03-21 | 2019-04-07 | N/A | 2019-04-10 | 2019-04-15 |  | 2019-04-22 | 2019-05-07
9 | CC-PTUA/ AGEROUTE | RENFORCEMENT CAPACITE DE LA DIVISION DE LA PLANIFICATION URBAINE DU DAA AVEC ASSISTANCE TECHNIQUE | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 2019-03-08 | 2019-03-13 | 2019-03-16 | 2019-03-21 | 2019-04-07 | N/A | 2019-04-10 | 2019-04-15 |  | 2019-04-22 | 2019-05-07
10 | CC-PTUA/ AGEROUTE | RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA DIVISION DE LA PLANIFICATION URBAINE DU D'ABIDJAN AVEC ORGANISATION DE CONFERENCES | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-03-13 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-04-27 | 2019-05-02 | 2019-05-19 | N/A | 2019-05-22 | 2019-05-27 |  | 2019-06-03 | 2019-06-18
11 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ELABORATION D'UN PLAN DE DRAINAGE ET UNE STRATEGIE D'ADAPTATION CLIMATIQUE DU DAA | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 2019-03-28 | 2019-05-04 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-11 |  | 2019-06-18 | 2019-07-03
12 | CC-PTUA/ AGEROUTE | EVALUATION ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-14 | 2019-01-19 | 2019-02-05 | 2019-02-09 | 2018-12-12 | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-11-15 | N/A | 2019-11-18 | 2019-11-23 |  | 2019-11-30 | 2019-12-15
13 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ELABORATION D'UN PLAN DE CIRCULATION DU GRAND ABIDJAN | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-03-02 | 2019-03-06 | 2019-04-05 | 2019-05-12 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2019-06-11 | N/A | 2019-06-14 | 2019-06-19 |  | 2019-06-26 | 2019-07-11
14 | CC-PTUA/ AGEROUTE | CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRE MULTIFONCTIONNELLES ET D'INFRASTRUCTURES MARCHANDES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-04-27 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-07-07 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 2019-08-06 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-14 |  | 2019-08-21 | 2019-09-05
15 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ADRESSAGE URBAIN | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-04-27 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-07-07 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 2019-08-06 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-14 |  | 2019-08-21 | 2019-09-05
16 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ETUDES APS ET APD POUR LA LIGNE 1B DU BRT | FEM | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-14 | 2019-04-19 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-06-09 | 2019-07-16 | 2019-07-21 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-08-15 | N/A | 2019-08-18 | 2019-08-23 |  | 2019-08-30 | 2019-09-14
17 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ETUDE D'ELABORATION D'UN REGLEMENT GENERAL DE LA POLICE DE STATIONNEMENT ET DE CAHIER DE CHARGE POUR L’AMENAGEMENT, L’EXPLOITATION, ENTRETIEN D'AIRES DE STIONNEMENT ET LE CONTROLE DU STATIONNEMENT DANS LA VILLE D'ABIDJAN | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-14 | 2019-04-19 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-06-09 | 2019-07-16 | 2019-07-21 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-08-15 | N/A | 2019-08-18 | 2019-08-23 |  | 2019-08-30 | 2019-09-14
18 | CC-PTUA/ AGEROUTE | APPUI A LA REGLEMENTATION ET AU CONTROLE DES HYDROCARBURES | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-14 | 2019-04-19 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-06-09 | 2019-07-16 | 2019-07-21 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-08-15 | N/A | 2019-08-18 | 2019-08-23 |  | 2019-08-30 | 2019-09-14
19 | CC-PTUA/ AGEROUTE | REVISION ET EXTENSION DU PROGRAMME D’EDUCATION ROUTIERE EN MILIEU SCOLAIRE | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-21 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 2019-06-16 | 2019-07-23 | 2019-07-28 | 2019-07-31 | 2019-08-05 | 2019-08-22 | N/A | 2019-08-25 | 2019-08-30 |  | 2019-09-06 | 2019-09-21
20 | CC-PTUA/ AGEROUTE | AUDIT DE SECURITE ROUTIERE DU PROJET | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-03-08 | 2019-03-13 | 2019-03-30 | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 2019-06-09 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-07-09 | N/A | 2019-07-12 | 2019-07-17 |  | 2019-07-24 | 2019-08-08
21 | CC-PTUA/ AGEROUTE | SENSIBILISATION DES POPULATIONS A LA SECURITE ROUTIERE, AU CODE DE LA ROUTE, VIH/SIDA ET AUTRES PANDEMIES | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-03-10 | 2019-03-15 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019-05-05 | 2019-06-11 | 2019-06-16 | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 2019-07-11 | N/A | 2019-07-14 | 2019-07-19 |  | 2019-07-26 | 2019-08-10
22 | CC-PTUA/ AGEROUTE | AUDIT TECHNIQUE DU PROJET | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-04-27 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-07-07 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 2019-08-06 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-14 |  | 2019-08-21 | 2019-09-05
23 | CC-PTUA/ AGEROUTE | AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 2019-03-28 | 2019-05-04 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-11 |  | 2019-06-18 | 2019-07-03
24 | CC-PTUA/ AGEROUTE | SUIVI EVALUATION DE L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 2019-03-28 | 2019-05-04 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-11 |  | 2019-06-18 | 2019-07-03
25 | CC-PTUA/ AGEROUTE | AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-04-27 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-07-07 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 2019-08-06 | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-14 |  | 2019-08-21 | 2019-09-05
26 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ETUDES SUR LE PEAGE DU 4è PONT | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-06 | 2019-04-11 | 2019-04-28 | 2019-05-02 | 2019-06-01 | 2019-07-08 | 2019-07-13 | 2019-07-16 | 2019-07-21 | 2019-08-07 | N/A | 2019-08-10 | 2019-08-15 |  | 2019-08-22 | 2019-09-06
27 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ELABORATION D'UN PLAN D'AMENAGEMENT DES QUARTIERS BORIBANA, YAO SEY ET DOUKOURE | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-14 | 2019-04-19 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-06-09 | 2019-07-16 | 2019-07-21 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-08-15 | N/A | 2019-08-18 | 2019-08-23 |  | 2019-08-30 | 2019-09-14
28 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYTEME INTELLIGENT DE GESTION DU TRAFIC ET FORMATION DES AGENTS ET 50 JEUNES A LA GESTION DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET A LA MAINTENANCE DES FEUX TRICOLORES | FEM |  | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 2019-02-27 | 2019-03-03 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-17 | N/A | 2019-05-20 | 2019-05-25 |  | 2019-06-01 | 2019-06-16
29 | CC-PTUA/ AGEROUTE | VEHICULE DE LIAISON MILITAIRES TOUT TERRAIN 4*4 | BAD | 772 9628 78 - 2534 | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-05-25 | N/A | 2019-05-28 | 2019-06-02 |  | 2019-06-09 | 2019-06-24
30 | CC-PTUA/ AGEROUTE | VEHICULE 2 ROUES A USAGE MILITAIRE | BAD | 772 9628 78 - 2539 | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-05-25 | N/A | 2019-05-28 | 2019-06-02 |  | 2019-06-09 | 2019-06-24
31 | CC-PTUA/ AGEROUTE | EQUIPEMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME GEO REFERENCE DES CONTRIBUABLES (E-COMMUNE) | BAD |  | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-05-25 | N/A | 2019-05-28 | 2019-06-02 |  | 2019-06-09 | 2019-06-24
32 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE POUR LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN (DAA) | BAD |  | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 2019-03-14 | 2019-03-18 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 2019-05-15 | 2019-06-01 | N/A | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-07-01
33 | CC-PTUA/ AGEROUTE | EQUIPEMENT POUR L'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE DU PARC URBAIN DU BANCO | BAD |  | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 2019-03-14 | 2019-03-18 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 2019-05-15 | 2019-06-01 | N/A | 2019-06-04 | 2019-06-09 |  | 2019-06-16 | 2019-07-01
34 | CC-PTUA/ AGEROUTE | EQUIPEMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SIG SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE | BAD |  | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-27 | 2019-03-04 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-22 | 2019-06-08 | N/A | 2019-06-11 | 2019-06-16 |  | 2019-06-23 | 2019-07-08
35 | CC-PTUA/ AGEROUTE | ACQUISITION DE DIX (10) RADARS FIXES ET UN CENTRE OPOERATIONNEL | BAD |  | Biens | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-27 | 2019-03-04 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-22 | 2019-06-08 | N/A | 2019-06-11 | 2019-06-16 |  | 2019-06-23 | 2019-07-08
36 | CC-PTUA/ AGEROUTE | REMUNERATION DES PRESTATIONS EXTERIEURES (GESTION DE RESTAURATION) | ETAT | 771 9628 78 - 6231 |  | NON | AOO | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-01-30 | 2019-02-04 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-11 | N/A | 2019-05-14 | 2019-05-19 |  | 2019-05-26 | 2019-06-10
37 | CC-PTUA/ AGEROUTE | APPUI AUX ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS (AGR) POUR 3000 FEMMES AVEC LA FAO | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Conventions | NON | ED | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-21 | 2019-03-10 | N/A | 2019-03-13 | 2019-03-18 |  | 2019-03-25 | 2019-04-09
38 | CC-PTUA/ AGEROUTE | SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PGES AVEC L'ANDE | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Conventions | NON | ED | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-21 | 2019-03-10 | N/A | 2019-03-13 | 2019-03-18 |  | 2019-03-25 | 2019-04-09
PROJET DE ROUTES DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES PHASE 1 : SECTION BONDOUKOU - SOKO - FRONTIERE DU GHANA
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO/DMP élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  |  | Début | Fin
1 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Travaux d'aménagement et bitumage de 11 km de routes transfrontalières avec des sections en 2x2 voies à la traversée des agglomérations y compris l'éclairage publique et l'assainissement ainsi que la libération des emprises (expropriation) et suivi environnemental avec prise en charge de jeunes ingénieurs ou techniciens stagiaires | BAD | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-03-09 | 2019-03-13 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2019-06-11 | N/A | 2019-06-14 | 2019-06-19 |  | 2019-06-26 | 2019-07-11
2 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Travaux d'aménagement et bitumage de 7 km de voiries y compris l'éclairage publique et l'assainissement ainsi que la libération des emprises (expropriation) et suivi environnemental avec prise en charge de jeunes ingénieurs ou techniciens stagiaires | BAD | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AOI | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-03-09 | 2019-03-13 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2019-06-11 | N/A | 2019-06-14 | 2019-06-19 |  | 2019-06-26 | 2019-07-11
3 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Travaux d'aménagement de 20 km de pistes ainsi que la libération des emprises (expropriation) et suivi environnemental | BAD | 772 9628 78 - 2341 | Travaux | NON | AON | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-03-09 | 2019-03-13 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2019-06-11 | N/A | 2019-06-14 | 2019-06-19 |  | 2019-06-26 | 2019-07-11
4 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Travaux de construction de logements d'enseignants à Soko | BAD | 772 9628 78 - 2310 | Travaux | NON | AON | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 2019-04-23 | 2019-04-27 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 2019-07-09 | 2019-07-26 | N/A | 2019-07-29 | 2019-08-03 |  | 2019-08-10 | 2019-08-25
5 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Travaux de construction d'un collège de proximité à Soko | BAD | 772 9628 78 - 2310 | Travaux | NON | AON | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-16 | 2019-04-21 | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-24 | 2019-08-10 | N/A | 2019-08-13 | 2019-08-18 |  | 2019-08-25 | 2019-09-09
6 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Travaux de construction d'un centre féminin de métiers mixtes à Bondoukou | BAD | 772 9628 78 - 2310 | Travaux | NON | AON | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-16 | 2019-04-21 | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-24 | 2019-08-10 | N/A | 2019-08-13 | 2019-08-18 |  | 2019-08-25 | 2019-09-09
7 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de 11 km de routes transfrontalières avec des sections en 2x2 voies à la traversée des agglomérations y compris l'éclairage publique et l'assainissement ainsi que la libération des emprises (expropriation) et suivi environnemental avec prise en charge de jeunes ingénieurs ou techniciens stagiaires | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-19 | 2019-02-24 | 2019-03-13 | 2019-03-17 | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-06-22 | N/A | 2019-06-25 | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 | 2019-07-22
8 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de 7 km de voiries y compris l'éclairage publique et l'assainissement ainsi que la libération des emprises (expropriation) et suivi environnemental avec prise en charge de jeunes ingénieurs ou techniciens stagiaires | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-19 | 2019-02-24 | 2019-03-13 | 2019-03-17 | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-06-22 | N/A | 2019-06-25 | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 | 2019-07-22
9 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de 20 km de pistes ainsi que la libération des emprises (expropriation) et suivi environnemental | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-03-17 | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 2019-06-18 | 2019-06-23 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | N/A | 2019-07-21 | 2019-07-26 |  | 2019-08-02 | 2019-08-17
10 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Sensibilisation aux VIH/SIDA, aux violences basées sur le genre, à la prévention des mariages et grossesses précoces, à la mobolisation sociale, à la protection de l'environnement, à la nutrition et à la sécurité routière | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 2019-06-22 | 2019-06-27 | 2019-06-30 | 2019-07-05 | 2019-07-22 | N/A | 2019-07-25 | 2019-07-30 |  | 2019-08-06 | 2019-08-21
11 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Convention avec l'ANADER pour l'appui aux organisations de femmes, de jeunes et des hommes | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | ED | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-15 | 2019-09-01 | N/A | 2019-09-04 | 2019-09-09 |  | 2019-09-16 | 2019-10-01
12 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Formations qualifiantes de courtes durée de jeunes en chantier école à divers métiers de BTP (Maçons, Peintre, bâtiment, Plombier, Entretien routier, Aide-topographe, Laborantins, etc) | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | ED | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-15 | 2019-12-02 | N/A | 2019-12-05 | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2020-01-01
13 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Emploi des jeunes diplômés dans les travaux et leur contôle | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | ED | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-18 | 2019-09-04 | N/A | 2019-09-07 | 2019-09-12 |  | 2019-09-19 | 2019-10-04
14 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Etudes architecturales des infrastructures scolaires | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 2019-04-30 | 2019-05-04 | 2019-06-03 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2019-08-09 | N/A | 2019-08-12 | 2019-08-17 |  | 2019-08-24 | 2019-09-08
15 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Contrôle et surveillance des travaux connexes : - réhabilitation/construction de clôtures d'écoles et de centre de santé à Soko; - construction de logements des enseignants à Soko - construction d'un collège de proximité à Soko; - Construction d'un centre féminin de métiers mixte à Bondoukou | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-16 | 2019-04-21 | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 2019-08-17 | N/A | 2019-08-20 | 2019-08-25 |  | 2019-09-01 | 2019-09-16
16 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Contrôle et surveillance des travaux connexes : - aménagement de 3 hectares et d'un forage équipé pour irrigation aux profits des activités de maraichages et de riziculture des groupements de femmes et des hommes de Soko; - aménagement d'une ferme avicole pour les jeunes de Soko. | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-16 | 2019-04-21 | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 2019-08-17 | N/A | 2019-08-20 | 2019-08-25 |  | 2019-09-01 | 2019-09-16
17 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Etudes de la stratégie de développement de la zone de Bondoukou | BAD | 772 9628 78 - 2110 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 2019-05-04 | 2019-05-08 | 2019-06-07 | 2019-07-14 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 2019-08-13 | N/A | 2019-08-16 | 2019-08-21 |  | 2019-08-28 | 2019-09-12
18 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Convention à l'Institut de Statistiques pour le suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | ED | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-15 | 2019-03-04 | N/A | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | 2019-03-19 | 2019-04-03
19 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Audit technique et de sécurité routière | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-02-19 | 2019-02-24 | 2019-03-13 | 2019-03-17 | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-06-22 | N/A | 2019-06-25 | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 | 2019-07-22
20 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Audit comptable et financier et de la passation des marchés (Phase 1) | BAD | 772 9628 78 - 6232 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 2019-05-04 | 2019-05-08 | 2019-06-07 | 2019-07-14 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 2019-08-13 | N/A | 2019-08-16 | 2019-08-21 |  | 2019-08-28 | 2019-09-12
21 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Audit comptable et financier et de la passation des marchés (Phase 2) | BAD | 772 9628 78 - 6232 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 2019-05-04 | 2019-05-08 | 2019-06-07 | 2019-07-14 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 2019-08-13 | N/A | 2019-08-16 | 2019-08-21 |  | 2019-08-28 | 2019-09-12
22 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Sélection d'un consultant pour la communication sur le projet | BAD | 772 9628 78 - 6231 | Services de Consultant | NON | AMI+AOR | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 2019-05-14 | 2019-05-18 | 2019-06-17 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-08-23 | N/A | 2019-08-26 | 2019-08-31 |  | 2019-09-07 | 2019-09-22
23 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Convention de maîtrise d'ouvrage AGEROUTE-MIE | BAD | 772 9628 78 - 6232 | Services de Consultant | NON | DSP | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-15 | 2019-03-04 | N/A | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | 2019-03-19 | 2019-04-03
24 | CC-PTUA/ AGEROUTE | Fourniture d'une unité de transformation de manioc pour l'association des jeunes filles de Bondoukou et de deux unités de transformation de manioc pour les femmes de Soko | BAD | 772 9628 78 - 2449 | Biens | NON | AON | PTUA/ AGEROUTE | PTUA/ AGEROUTE | 2019-04-15 | 2019-04-20 | 2019-05-07 | 2019-05-11 | 2019-06-10 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 2019-08-16 | N/A | 2019-08-19 | 2019-08-24 |  | 2019-08-31 | 2019-09-15
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
[6 empty] | Année : | 2019
MEER / DAFP
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  |  | Début | Fin
1 | DAFP | Réhabilitation des locaux des Directions Territoriales du Ministère | ETAT | 731 9701 90 2310 | Fornitures | non | AOO | DAFP | DAFP | 2019-02-13 | 2019-02-28 | Néant | 2019-03-03 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-07 | 2019-04-10 | 2019-04-18 | Néant | N/A | 2019-05-04 | 2019-05-09 |  | 2019-05-19 | 2019-05-29
[6 empty] | Année : | 2019
Section :
[5 empty] | Institution : |  | MEER / LBTP
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  |  | Début | Fin
1 | LBTP | Fourniture de carburant carte et bon valeur | Budget LBTP | 6053000 | Fornitures | non | AOO | LBTP | LBTP | 2019-02-16 | 2019-03-03 | Néant | 2019-03-06 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-19 | Néant | N/A | 2019-05-05 | 2019-05-10 |  | 2019-05-20 | 2019-05-30
2 | LBTP | Matériel et outillage de laboratoire | Budget LBTP | 2411000 et 2413000 | Fornitures | non | AOO | LBTP | LBTP | 2019-03-04 | 2019-03-09 | Néant | 2019-03-12 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-05-14 | Néant | N/A | 2019-05-30 | 2019-06-04 |  | 2019-06-14 | 2019-06-24
3 | LBTP | Matériel et outillage industriel de sondage | Budget LBTP | 2410000 et 2412000 | Fornitures | non | AOO | LBTP | LBTP | 2019-03-04 | 2019-03-09 | Néant | 2019-03-12 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-05-14 | Néant | N/A | 2019-05-30 | 2019-06-04 |  | 2019-06-14 | 2019-06-24
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
[10 empty] | Année : | 2019
PACOGA
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  | Début | Fin
1 | PACOGA | Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan | IDA |  | Travaux |  | AOI | MCLAU | MCLAU | 2019-01-15 | 2019-01-22 | A posteriori | 2019-01-25 | 2019-02-25 |  | 2019-03-01 | 2019-03-04 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-09 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 2020-06-10
2 | PACOGA | Travaux de réhabilitation de la voirie du port d’Abidjan | IDA | 2341 | Travaux |  | AON | PAA | PAA | 2019-02-01 | 2019-02-08 | A posteriori | 2019-02-11 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | N/A | N/A | N/A | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-11-04
3 | PACOGA | Travaux d'aménagement du carrefour Akwaba | IDA | 2341 | Travaux |  | AOI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-07 | A posteriori | 2019-02-10 | 2019-03-13 |  | 2019-03-17 | 2019-03-20 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 2019-04-13
4 | PACOGA | Travaux de construction de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4 | IDA | 2341 | Travaux |  | AOI | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-01-29 | 2019-02-05 | A posteriori | 2019-02-08 | 2019-03-11 |  | 2019-03-15 | 2019-03-18 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-23 | 2019-03-28 | 2019-04-11
5 | PACOGA | Recrutement de Consultant / Firme pour la préparation de Plans d'Urbanisme de Détail | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | DAA | DAA | 2019-01-31 | N/A | A posteriori | 2019-02-05 | 2019-03-07 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 2019-03-29 | N/A | N/A | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 2019-05-02 | N/A
6 | PACOGA | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études à la création d'une structure métropolitaine de coordination de la mise en œuvre du SDUGA | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | DAA | DAA | 2019-02-14 | N/A | A posteriori | 2019-02-19 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | N/A | N/A | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | N/A
7 | PACOGA | Convention PACOGO / INPHB, pour la mise en œuvre d’un Master of Sciences en Economie de transport | IDA | 6231 | Service de consultant |  | SED | MT | MT | 2019-02-07 | 2019-02-14 | A posteriori | 2019-02-17 | 2019-03-19 |  | 2019-03-24 | 2019-03-27 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-01 | N/A
8 | PACOGA | Convention PACOGA/INPC (France) pour la mise en œuvre d’un Master of Sciences en Economie de transport | IDA | 6231 | Service de consultant |  | SED | MT | MT | 2019-02-07 | 2019-02-14 | A posteriori | 2019-02-17 | 2019-03-19 |  | 2019-03-24 | 2019-03-27 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-01 | N/A
9 | PACOGA | Recrutement d'une Agence de communication pour l'adressage des rues dans le district d'Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MCLAU | MCLAU | 2019-02-11 | 2019-02-18 | A posteriori | 2019-02-21 | 2019-03-23 |  | 2019-03-28 | 2019-03-31 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-01 | N/A
10 | PACOGA | Recrutement d'un Consultant/ Firme pour la réalisation des études des mobilités « doux » (vélo, moto, engins non motorisés) à Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-02-01 | N/A | A posteriori | 2019-02-06 | 2019-03-08 | 2019-03-23 | 2019-03-27 | 2019-03-30 | N/A | N/A | 2019-04-13 | 2019-04-27 | 2019-05-03 | N/A
11 | PACOGA | Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études de l'aménagement de zone verte d'Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MCLAU | MCLAU | 2019-02-12 | N/A | A posteriori | 2019-02-17 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-04-07 | 2019-04-10 | N/A | N/A | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 2019-05-14 | N/A
12 | PACOGA | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de l'aménagement du bassin des Rosiers dans la commune de Cocody-Riviera | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | DAA | DAA | 2019-02-15 | N/A | A posteriori | 2019-02-20 | 2019-03-22 | 2019-04-06 | 2019-04-10 | 2019-04-13 | N/A | N/A | 2019-04-27 | 2019-05-11 | 2019-05-17 | N/A
13 | PACOGA | Contrat avec le Groupement DP/AFRICURBA pour l’élaboration du répertoire des toponymes et odonymes des voies et lieux du District d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SED | MCLAU | MCLAU | 2019-03-12 | 2019-03-19 | A posteriori | 2019-03-22 | 2019-04-21 |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-01 | N/A
14 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation de l’étude de trafic d’un Transport en Commun sur Site Propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d’Abidjan. | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-03-18 | N/A | A posteriori | 2019-03-23 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-05-15 | N/A | N/A | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | N/A
15 | PACOGA | Contrat avec le BNETD pour une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la mise en place d’un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d’Abidjan | IDA | 6231 | Service de consultant |  | SED | MT | MT | 2019-04-12 | 2019-04-19 | A posteriori | 2019-04-22 | 2019-05-22 |  | 2019-05-27 | 2019-05-30 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-01 | N/A
16 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation des études avant-projet sommaire et détaillé (APS) et (APD) pour la réalisation d’une ligne de BRT sur l’axe Est-Ouest d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-03-28 | N/A | A posteriori | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | N/A | N/A | 2019-06-07 | 2019-06-21 | 2019-06-27 | N/A
17 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation d’une étude de restructuration des lignes de transport de la SOTRA et du transport artisanal à Abidjan et pour la réalisation d’une étude d'intégration modale et tarifaire dans le transport urbain à Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-04-24 | N/A | A posteriori | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | N/A | N/A | 2019-07-04 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | N/A
18 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant /Firme pour la réalisation de l'EIES pour la mise en place d’un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | MT | MT | 2019-04-11 | N/A | A posteriori | 2019-04-16 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | 2019-06-11 | N/A | N/A | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 2019-07-15 | N/A
19 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/ Firme pour la réalisation du CGES pour la mise en place d’un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | 3CV | MT | MT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-07 | N/A | N/A | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 2019-01-20 | N/A
20 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour l’élaboration du CPR pour la mise en place d’un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | 3CV | MT | MT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-07 | N/A | N/A | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 2019-01-20 | N/A
21 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour l’élaboration du PAR pour la mise en place d’un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | MT | MT | 2019-04-18 | N/A | A posteriori | 2019-04-23 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | N/A | N/A | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | N/A
22 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation d’une étude sur la lutte contre le harcèlement et la prise en compte du genre dans les transports publics à Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-03-20 | N/A | A posteriori | 2019-03-25 | 2019-04-24 | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | N/A | N/A | 2019-05-30 | 2019-06-13 | 2019-06-19 | N/A
23 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation d’une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-02-15 | N/A | A posteriori | 2019-02-20 | 2019-03-22 | 2019-04-06 | 2019-04-10 | 2019-04-13 | N/A | N/A | 2019-04-27 | 2019-05-11 | 2019-05-17 | N/A
24 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation d’une étude sur le financement du transport urbain à Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | MT | MT | 2019-04-24 | N/A | A posteriori | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | N/A | N/A | 2019-07-04 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | N/A
25 | PACOGA | Contrat avec UITP pour l’Assistance technique pour l’opérationnalisation de l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains d’Abidjan (mise en place de l’organigramme, le manuel de procédures…) | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SED | MT | MT | [11 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-03-11 | 2019-03-16 | 2020-03-15
26 | PACOGA | Recrutement d'un Consultant /Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de la Section 2 de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4 | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-25 | N/A | A posteriori | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | N/A | N/A | 2019-07-09 | 2019-07-23 | 2019-07-29 | N/A
27 | PACOGA | Recrutement d’un Consultant / Firme pour le suivi et contrôle des travaux réhabilitation de la voirie du port | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | PAA | PAA | 2019-04-30 | N/A | A posteriori | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | N/A | N/A | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | N/A
28 | PACOGA | Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de réaménagement du carrefour Akwaba | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | AGEROUTE | AGEROUTE | 2019-04-30 | N/A | A posteriori | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | N/A | N/A | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | N/A
29 | PACOGA | Audit de la sécurité routière sur les APD de l’aménagement du carrefour Akwaba, de la section 2 de la Y4 et de la réhabilitation de la voirie du Port d’Abidjan | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQ | AGEROUTE/ PAA | AGEROUTE/ PAA | 2019-04-30 | N/A | A posteriori | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | N/A | N/A | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | N/A
30 | PACOGA | Sélection de consultants pour les études de construction d'une plateforme logistique, y compris le port sec, la zone logistique et un parking de camions poids lourds | IDA | 2110 | Service de consultant |  | SFQC | PAA/MT | PAA/MT | 2019-04-18 | N/A | A posteriori | 2019-04-23 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | N/A | N/A | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | N/A
31 | PACOGA | Recrutement du Coordonnateur Adjoint | IDA |  | Service de consultant |  | SED | PACOGA | PACOGA | 2019-02-01 |  | 2019-02-06 | 2019-02-11 | 2019-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-21 |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-06
32 | PACOGA | Recrutement de l’Expert Genre et inclusion sociale | IDA |  | Service de consultant |  | CI | PACOGA | PACOGA | 2019-03-05 |  | 2019-03-10 | 2019-03-15 | 2019-04-14 |  | 2019-04-19 | 2019-04-22 |  | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 2019-05-08
33 | PACOGA | Recrutement de l’Expert en Environnement | IDA |  | Service de consultant |  | SED | PACOGA | PACOGA | 2019-02-01 |  | 2019-02-06 | 2019-02-11 | 2019-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-21 |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-06
34 | PACOGA | Audit comptable et financier du projet | IDA |  | Service de consultant |  | SFQC | PACOGA | PACOGA | 2019-04-30 | N/A | A posteriori | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | N/A | N/A | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | N/A
35 | PACOGA | Recrutement d’une firme pour la campagne de sensibilisation sur le genre et l’inclusion sociale dans le grand Abidjan | IDA |  | Service de consultant |  | SFQC | MT | MT | 2019-03-25 | N/A | A posteriori | 2019-03-31 | 2019-05-01 | 2019-05-19 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | N/A | N/A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-30 | N/A
36 | PACOGA | Convention PACOGA / AGEROUTE, pour la mise en œuvre de la composante 2 « Amélioration des infrastructures de transport » | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
37 | PACOGA | Convention PACOGA / District Autonome d’Abidjan (DAA) pour la mise en œuvre de la sous composante 1.3. C « Gestion environnementale : aménagement de la sécurité de la ceinture verte » | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
38 | PACOGA | Convention PACOGA/DAGERU, pour l’appui à la mise en œuvre de la sous composante 1.3 C « Adressage des voies de la ville d’Abidjan » | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
39 | PACOGA | Convention PACOGA / DGTTC, pour l’appui à la mise en œuvre des sous composantes 1.2 « Gouvernance municipale et enforcement des capacités institutionnelles » 1.3 « Services Urbains » et la composante 3 « Services logistiques et compétitivité » | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
40 | PACOGA | Convention PACOGA / DGUF, pour la mise en œuvre de la sous-composante « Planification Urbaine » | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
41 | PACOGA | Convention PACOGA/PAA, pour l’appui à la mise en œuvre de la sous-composante « Création plate-forme informatique de gestion du flux de camion au Port » | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
42 | PACOGA | Convention PACOGA de gestion judiciaire | IDA | 6231 | Agence d'exécution |  | SED | CC-PRICI | CC-PRICI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2020-01-16
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  |  | Année : | 2019
PIDUCAS
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  | Début | Fin
TRAVAUX
1 | MEER | Aménagement du carrefour Sonoukou-Carrefour Balmer | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-01-15 | 2019-01-22 | A posteriori | 2019-01-25 | 2018-02-26 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | N/A | N/A | N/A
2 | MEER | Aménagement de la traversée de Bouaké (A3) | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AOI | UCP | AGEROUTE | 2019-02-01 | 2019-02-05 | A posteriori | 2019-02-08 | 2019-08-27 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | N/A | N/A | N/A | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 2019-10-25
3 | MEER | Aménagement de la rue des grumiers | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AOI | UCP | AGEROUTE | 2019-01-31 | 2019-02-05 | A posteriori | 2019-02-07 | 2019-08-28 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | N/A | N/A | N/A
4 | MEER | Aménagement de l’hôtel de ville de Bouaké | IDA |  | Travaux | N/A | AON | UCP | MCLAU | 2019-01-29 | 2019-02-01 | A posteriori | 2019-02-05 | 2019-03-26 |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | N/A | N/A | N/A | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 03/0452019
5 | MEER | Aménagement d’un parking pour stationnement de poids lourds | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-02-04 | 2019-02-08 | A posteriori | 2019-02-12 | 2019-03-12 |  | 2019-03-15 | 2019-03-19 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-10
6 | MEER | Aménagement du rond-point CHR-Carrefour CARGILL | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-02-04 | 2019-02-08 | A posteriori | 2019-02-13 | 2019-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-21 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 2019-04-12
7 | MEER | Travaux d’aménagement paysager et jardins publics (01lot) BOUAKE | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-02-07 | 2019-02-12 | A posteriori | 2019-02-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | 2019-03-22 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-25 | 2019-04-01 | N/A
8 | MEER | Travaux d’aménagement paysager et jardins publics (01 lot) SAN PEDRO | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-02-07 | 2019-02-12 | A posteriori | 2019-02-15 | 2019-03-15 |  | 2019-03-20 | 2019-03-25 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-26 | 2019-04-02 | N/A
9 | MEER | Travaux d’adressage des rues des villes de Bouaké (01 lot) | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-02-11 | 2019-02-18 | A posteriori | 2019-02-19 | 2019-03-19 |  | 2019-03-22 | 2019-03-26 | N/A | N/A | N/A | 2019-03-27 | 2019-04-03 | N/A
10 | MEER | Travaux d’adressage des rues des villes de San Pedro (01 lot) | IDA | 2341 | Travaux | N/A | AON | UCP | AGEROUTE | 2019-02-11 | 2019-02-18 | A posteriori | 2019-02-20 | 2019-03-20 |  | 2019-03-27 | 2019-03-29 | N/A | N/A | N/A | 2019-04-01 | 2019-04-08 | N/A
PRESTATION DE SERVICE
11 | MEER | Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux d'aménagement d’un parking pour stationnement de poids lourds à San-Pedro | IDA | 712 9602 01 2110 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-01-31 | N/A | A posteriori | 2019-02-05 | 2019-03-12 | 2019-03-29 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | N/A | N/A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | N/A
12 | MEER | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur l'adressage des rues à Bouaké et à San-Pédro | IDA | 713 9602 01 2110 | Service de consultant | N/A | ED | UCP | AGEROUTE | 2019-01-31 | N/A | A priori | 2019-02-05 | 2019-03-12 | 2019-03-29 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | N/A | N/A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | N/A
13 | MEER | Recrutement d’un consultant pour l’élaboration des plans d’urbanisme de détails de Bouaké | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-02-14 | N/A | A posteriori | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | N/A
14 | MEER | Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la traversée de Bouaké (A3) | IDA | 712 9602 01 2110 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-02-01 | N/A | A posteriori | 2019-02-05 | 2019-03-12 | 2019-03-29 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | N/A | N/A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | N/A
15 | MEER | Recrutement d’un cabinet d’audit/mission de contrôle pour le programme de l’entreprenariat | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | PIDUCAS | 2019-02-18 | N/A | A posteriori | 2019-02-25 | 2019-04-08 | 2019-04-29 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | N/A | N/A | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | N/A
16 | MEER | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur l'adressage des rues à Bouaké et à San-Pédro | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-02-15 | N/A | A posteriori | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | N/A
17 | MEER | Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle de la réhabilitation de l'hôtel de ville de Bouaké | IDA | 712 9602 01 2110 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | PIDUCAS | 2019-02-12 | N/A | A posteriori | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-03-29 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | N/A | N/A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | N/A
18 | MEER | Évaluation stratégique (ES) de la filière « Gestion des déchets » à BOUAKE et SAN PEDRO | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | PIDUCAS | 2019-02-12 | N/A | A posteriori | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-03-29 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | N/A | N/A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | N/A
19 | MEER | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études et l’assistance pour la mise en concession de l’activité économiques de la gestion des aires de stationnement pour Bouaké et San Pedro | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-02-15 | N/A | A posteriori | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | N/A
20 | MEER | Recrutement d’un cabinet d’audit financier et comptable | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | PIDUCAS | 2019-02-12 | N/A | A posteriori | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-03-29 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | N/A | N/A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | N/A
21 | MEER | Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle d’aménagement d’une aire de repos au corridor Nord de Bouaké | IDA | 712 9602 01 2110 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-02-15 | N/A | A posteriori | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | N/A
22 | MEER | Recrutement d’un concultant pour mener une étude sur la viabilité economique et commerciale des sites proposés pour le choix d’une aire de stationnement | IDA | 712 9602 01 6231 | Service de consultant | N/A | SFQC | UCP | AGEROUTE | 2019-02-15 | N/A | A posteriori | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | N/A | N/A | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | N/A
CFN
23 | MEER | Acquisition de véhicules de type 4X4 double cabine pour le compte du PIDUCAS | IDA | 712 9602 01 2432 | Fourniture | N/A | CFN | UCP | UCP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-11 | N/A | 2019-10-12 | 2018-08-27 | 2018-09-27
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES: 25
Formulas:
Date d'approbation du DAO = [ANO / Bailleur]-14
Financières = [Date d'ouverture des offres]
Financières = [Date d'ouverture des offres]+16
Date de jugement des offres = [Date d'approbation de l'attribution]-8
Date d'approbation de l'attribution = [Date de jugement des offres]+15
Date d'approbation de l'attribution = +[Date de jugement des offres]+5
Date de la signature du marché = [ANO / Bailleur]+15
Date de la signature du marché = [Date de la négociation (9)]+14
Autorité Contractante = [Date de la signature du marché]+7
Autorité Contractante = +[Date de la signature du marché]+5
Date d'approbation du marché = [Autorité Contractante]+30
Date d'approbation du marché = [Attributaire]+5
Date de l'exécution du marché = [Date d'approbation du marché]+14
Date de l'exécution du marché = +[Date d'approbation du marché]+15
Fin = [Date de l'exécution du marché]+(30*6)
Fin = [Date d'approbation du marché]+7
ANO / Bailleur = [Date d'approbation du DAO]+15
ANO / Bailleur = [Date d'approbation de l'attribution]+63
Date de la négociation (9) = [Date de jugement des offres]+7
Date de la négociation (9) = [Date de la signature du marché]-14
Attributaire = [Autorité Contractante]+3
Attributaire = +[Autorité Contractante]+14
Début = [Fin]+14